## Hoja1
Actividad 1.2.6 Cronograma de actividades Elecciones Escolares 2015, realizado en coordinación con la SEP
No. | ACTIVIDAD | DÍA/MES | SEPTIEMBRE | [9 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE | [6 empty] | DEL 16 AL 30 DE NOV.
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Capacitación a las autoridades escolares comisionadas para la organizacón de la elección escolar de acuerdo con las sedes programadas. | Del 21 de sep. al 2 de oct. | bar: SEPTIEMBRE 21 to OCTUBRE 2
2 | Selección de alumnos que integrarán el Consejo Electoral Escolar. | 5 de octubre | bar: OCTUBRE 5
3 | Instalación del Consejo Electoral (Anexo 1). | 6 de octubre | bar: OCTUBRE 6
4 | Publicación de la Convocatoria de la Elección Escolar (Anexo 2). | Del 6 al 12 de octubre. | bar: OCTUBRE 6 to OCTUBRE 12
5 | Publicación de la Convocatoria de Observadores Electorales (Anexo 3). | Del 6 al 12 de octubre. | bar: OCTUBRE 6 to OCTUBRE 12
6 | Registro de planillas (Anexo 6). | Del 13 al 14 de octubre | bar: OCTUBRE 13 to OCTUBRE 14
7 | Determinación del número de casillas. | 15 de octubre | bar: OCTUBRE 15
8 | Insaculación de candidatos a funcionarios de casilla, de la lista de asistencia (anexo 7) | 15 de octubre | bar: OCTUBRE 15
9 | Campaña electoral. | 16 y 22 de octubre | bar: OCTUBRE 16 to OCTUBRE 22
10 | Notificación y capacitacitación a funcionarios de casilla (Anexo 7). | 22 y 23 de octubre | bar: OCTUBRE 22 to OCTUBRE 23
11 | Debate electoral. | 26 de octubre | bar: OCTUBRE 26
12 | Registro de representantes de planillas ante la casilla (Anexo 8). | 27 de octubre | bar: OCTUBRE 27
13 | Preparación de la documentación (actas) y del material electoral (Anexos 9,10,11 y 12). | 28 de octubre | bar: OCTUBRE 28
14 | Jornada Electoral. | 29 de octubre | bar: OCTUBRE 29
15 | Cómputo final de los votos (Anexo 13). | 29 de octubre | bar: OCTUBRE 29
16 | Resultados y declaración de validez de la elección (Anexo 14). | 29 de octubre | bar: OCTUBRE 29
17 | Entrega de la constancia de mayoría y toma de protesta a la planilla ganadora (Anexo 15). | 30 de octubre | bar: OCTUBRE 30
18 | Retiro de propaganda y publicidad electoral de las planillas, si es el caso. | 30 de octubre | bar: OCTUBRE 30
19 | Entrega del informe de actividades de los bachilleratos participantes a la Secretaría de Educación Pública que debe contener: (Documento por escrito de las actividades realizadas durante el proceso electoral escolar con evidencia fotografíva, copia del Acta de cómputo final, copia de la Constancia de mayoría y relación de integrantes de la planilla ganadora. | Del 04 al 13 de noviembre | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 13
20 | Remisión de los informes por parte de la SEP a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, para su sistematización. | Del 16 al 30 de noviembre
.